## Profils-parties-prenantes
Analyse des profils et attentes des parties prenantes
Renseignez une ligne par partie prenante. Position : Favorable / Neutre / Réticent / Opposé.
Nom / Intitulé du poste ou de l'entité | Type | Rôle dans le projet | Attentes explicites connues | Attentes implicites pressenties | Préoccupations ou risques perçus | Position actuelle | Informations complémentaires utiles
Direction Générale | Interne | Commanditaire | Respect du budget et du calendrier, ROI mesurable | Être informée en priorité avant les autres, valoriser le projet en interne | Crainte d'un dépassement de budget ou d'un impact négatif sur l'image de la direction | Favorable | Soutien affiché mais peu disponible ; préfère les communications synthétiques
Responsable RH | Interne | Expert / Service support | Être consultée sur les impacts RH avant toute décision | Que ses équipes ne soient pas surchargées par le projet | Risque de résistance des collaborateurs si le changement est mal accompagné | Neutre | Historique de tensions sur un projet précédent ; à rassurer en amont
DSI | Interne | Expert technique | Périmètre technique clairement défini, ressources dédiées allouées | Être reconnu comme partenaire stratégique et non simple prestataire | Contraintes techniques sous-estimées par l'équipe projet | Réticent | Charge de travail déjà élevée ; risque de blocage si non associé dès le cadrage
Utilisateurs finaux | Interne | Utilisateur final | Solution intuitive, formation adaptée, support disponible | Que leurs retours terrain soient réellement pris en compte | Peur de perdre des habitudes de travail, crainte de la nouveauté | Neutre | Groupe hétérogène ; identifier des ambassadeurs parmi eux
Client principal | Externe | Bénéficiaire indirect | Continuité de service pendant le projet | Amélioration perceptible de la qualité de service en sortie | Perturbation de la relation client pendant la phase de transition | Favorable | Relation de confiance établie ; informer sans alarmer
https://www.methodes-ia.com/

## Variables-exemple
Variables complémentaires du prompt - Données de contexte
Variable {{}} | Valeur d'exemple
{{intitulé du projet}} | Déploiement d'un nouvel outil de gestion de la relation client (CRM)
{{description et enjeux du projet}} | Migration des équipes commerciales et service client vers un CRM unifié. Enjeux : traçabilité des interactions, réduction des délais de traitement, consolidation des données commerciales.
{{type de projet}} | Projet informatique - déploiement d'un outil transversal
{{phase actuelle}} | Cadrage - lancement du projet
https://www.methodes-ia.com/