## Cadrage
Informations | Données
Formulation du projet | Vérification du rétroplanning de déploiement d'une plateforme de gestion de la relation client
Jalons contractuels inchangeables | Mise en production impérative au 08/05/2026 - engagement ferme vis-à-vis du client
Remarque sur le planning | Le paramétrage de la solution et l'intégration ont des dates qui se chevauchent partiellement - vérifier la dépendance
https://www.methodes-ia.com/

## Rétroplanning
Intitulé de la tâche | Date de début prévue (JJ/MM/AAAA) | Date de fin prévue (JJ/MM/AAAA) | Durée (jours ouvrés) | Responsable | Dépendances (tâches précédentes) | Charge estimée (jours-personne)
Réunion de lancement | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 3 | Chef de projet |  | 1
Analyse des besoins | 06/03/2026 | 17/03/2026 | 8 | Consultante fonctionnelle | Réunion de lancement | 10
Rédaction des spécifications | 18/03/2026 | 24/03/2026 | 5 | Consultante fonctionnelle | Analyse des besoins | 6
Validation des spécifications | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Chef de projet | Rédaction des spécifications | 2
Paramétrage de la solution | 27/03/2026 | 16/04/2026 | 15 | Développeur senior | Validation des spécifications | 20
Intégration systèmes | 09/04/2026 | 20/04/2026 | 8 | Intégrateur | Paramétrage de la solution | 10
Recette fonctionnelle | 21/04/2026 | 29/04/2026 | 7 | Testeur | Intégration systèmes | 9
Correction des anomalies | 21/04/2026 | 24/04/2026 | 4 | Développeur senior | Recette fonctionnelle | 5
Formation utilisateurs | 30/04/2026 | 06/05/2026 | 5 | Consultante fonctionnelle | Correction des anomalies | 8
Mise en production | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Responsable SI | Formation utilisateurs | 3
Bilan de déploiement | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Chef de projet | Mise en production | 2
https://www.methodes-ia.com/