## Dictionnaire WBS
Identifiant du lot | Intitulé du lot | Description sommaire du contenu | Livrable(s) associé(s) | Critère(s) d'acceptation | Responsable | Dépendances (amont / aval) | Estimation de charge (jours)
1.1 | Planification et suivi | Élaboration du planning détaillé, animation des réunions de suivi hebdomadaires et production des tableaux de bord. | Planning détaillé, comptes rendus hebdomadaires, tableau de bord projet | Planning validé par le comité de pilotage dans les 15 premiers jours. Tableau de bord transmis chaque vendredi avant 17h. | Chef de projet | Aucune dépendance amont / Nécessaire pour tous les lots | 12
2.1 | Recueil des besoins | Organisation et animation de 4 ateliers de recueil des besoins avec les référents des 8 agences régionales. | Comptes rendus des ateliers, liste consolidée des exigences fonctionnelles | Liste des exigences validée et signée par au moins un référent par agence. | Chef de projet | Aucune dépendance amont / Nécessaire pour 2.2 | 8
2.2 | Conception fonctionnelle | Rédaction des spécifications fonctionnelles et réalisation des maquettes de l'interface utilisateur. | Spécifications fonctionnelles, maquettes validées | Spécifications approuvées par le sponsor. Maquettes validées lors d'un atelier de présentation. | Responsable technique | Dépend de 2.1 / Nécessaire pour 3.1 | 10
3.1 | Paramétrage de la plateforme | Configuration de la plateforme CRM selon les spécifications fonctionnelles validées. | Environnement de recette opérationnel | Environnement accessible et fonctionnel pour 100 % des testeurs identifiés. | Responsable technique | Dépend de 2.2 / Nécessaire pour 4.1 | 15
5.2 | Formation des utilisateurs | Conception et animation de sessions de formation pour l'ensemble des utilisateurs finaux des 8 agences. | Supports de formation, feuilles d'émargement, évaluations post-formation | 100 % des utilisateurs formés. Note moyenne à l'évaluation supérieure ou égale à 70 %. | Responsable formation | Dépend de 5.1 / Aucune dépendance aval | 10
https://www.methodes-ia.com/