## Performance
Dimension | Valeur cible initiale | Valeur réelle atteinte | Commentaire / Explication de l'écart
Délais | Livraison au 30/04/2026 | Livraison au 22/04/2026 | Projet livré 8 jours avant la date prévue grâce à l'optimisation des tests de recette en phase finale
Budget | 95 000 euros | 108 500 euros | Dépassement de 14,2 % dû à l'intégration de deux modules supplémentaires non prévus initialement
Qualité | Taux de satisfaction utilisateurs >= 80 % | 74% | En dessous de l'objectif en raison d'un manque de formation initiale des utilisateurs finaux
Périmètre | Déploiement sur 3 sites | Déploiement sur 3 sites | Périmètre tenu comme prévu ; aucune descope ni ajout non validé
Satisfaction parties prenantes | Approbation sans réserve de la direction et des managers | Satisfaction globale bonne ; réserves exprimées par les managers de proximité | Les managers ont regretté la durée insuffisante des sessions de formation (1 h au lieu de 2 h prévues)
https://methodes-ia.com/