## Prestation
Objet de la prestation | Type de contrat | Date de début et date de fin prévue | Montant total prévu hors taxes | Mon rôle dans cette relation
Refonte du site internet : maquettes, développement, reprise des contenus, mise en ligne et 3 mois de maintenance | Forfait | 02/03/2026 au 30/10/2026 | 64000 | Chef de projet digital
Données fictives pour tester l'outil : remplacez-les par vos propres informations.
https://methodes-ia.com/

## Faits constatés
Date du constat | Domaine | Fait constaté | Engagement concerné, si je le connais | Conséquence pour mon projet ou mon service | Preuve disponible
2026-04-22 | Délais | Maquettes livrées le 22/04 au lieu du 15/04 | Livraison des maquettes prêtes à valider | Validation interne décalée d'une semaine | Courriel de livraison du 22/04
2026-06-03 | Moyens humains | Chef de projet remplacé sans préavis, le nouveau interlocuteur présenté le jour même | Chef de projet dédié côté prestataire | Perte d'historique, plusieurs points déjà tranchés rediscutés | Courriel du 03/06
2026-06-17 | Communication | Aucun compte rendu hebdomadaire reçu depuis le 29/05 | Compte rendu hebdomadaire d'avancement | Pas de visibilité sur l'avancement pendant 3 semaines | Aucune
2026-07-10 | Communication | Trois demandes restées sans réponse pendant plus de 5 jours ouvrés | Délai de réponse aux demandes | Reprise des contenus bloquée une semaine | Courriels des 30/06, 02/07 et 03/07
2026-09-01 | Qualité | 14 anomalies bloquantes relevées à la mise en recette (formulaires, menu sur mobile) | Absence d'anomalie bloquante lors de la recette | Mise en ligne repoussée | Compte rendu de recette du 01/09
2026-09-01 | Délais | Report de la mise en ligne au 13/10 annoncé par le prestataire | Mise en ligne du site | Campagne de communication d'octobre à décaler | Courriel du 01/09
2026-09-12 | Coûts | 6 jours supplémentaires facturés sans devis préalable | Respect du budget forfaitaire | 4 800 € HT non prévus au budget | Facture n° 2026-118
Données fictives pour tester l'outil : remplacez-les par vos propres informations.
https://methodes-ia.com/