## Intentions du projet
Intention exprimée | Personne ou groupe qui l'a exprimée | Situation actuelle constatée
Mettre en place un logiciel de gestion des demandes | Responsable du service après-vente | Les demandes arrivent par mail, par téléphone et par formulaire, sans suivi commun
Réduire les délais d'intervention chez les clients | Directeur général | 9 jours en moyenne entre la demande du client et l'intervention
Former les techniciens au diagnostic par téléphone | Techniciens | Environ 40 % des déplacements concernent des pannes simples
Avoir moins de clients mécontents | Conseillère clientèle | 120 réclamations au dernier trimestre
Que les pièces détachées soient disponibles quand on en a besoin | Responsable logistique | 1 intervention sur 4 est reportée faute de pièce
Maîtriser le coût du service après-vente | Contrôleuse de gestion | Coût du service après-vente : 6 % du chiffre d'affaires, contre 4 % il y a trois ans
Garder nos clients professionnels | Directeur général | 68 % des contrats d'entretien renouvelés sur la dernière année
https://methodes-ia.com/

## Contexte de la situation
Intitulé | Valeur
Intitulé du projet | Réorganiser le service après-vente
Secteur d'activité | Fabrication et vente d'équipements de cuisine professionnelle
Commanditaire du projet | Directeur général
Équipe projet | 6 personnes : responsable du service après-vente, 2 techniciens, 1 conseillère clientèle, 1 responsable logistique, 1 contrôleuse de gestion
Date de fin souhaitée du projet | 30/09/2027
Budget disponible | 80 000 € (outil de suivi, formation, stock de pièces)
https://methodes-ia.com/